| Référence du document | cp3dcas_fsm.doc | version | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Auteurs création | Jean-Christian Martinez | Date de création | 10/12/2001 |
| Auteur modification |  | Date de modification |  |

| Tâche concernée |  |
| --- | --- |
| Numéro | 8 |
| Intitulé | Story-board |
| Responsable | F. LERBE |

| Modification |  |
| --- | --- |
| Nom/Fonction | V. CORREAU (Resp. dép. cycle de vie) |
| Définition | Réorganisation des informations relatives au « cycle de vie » |
| Argumentaire | Réception des résultats des dernières recherches (nécessité de mettre à jour les contenus) |

| Décision |  |
| --- | --- |
| Nom/Fonction | E. DAJAMA (Maître d’ouvrage) |
| Définition | Acceptée |
| Argumentaire |  |

| Conséquences |  |
| --- | --- |
| Temps | 3 heures |
| Coûts | 120 € |
| Performances | Meilleure qualité de la prestation |

Remarques

| Dates et signatures |  |
| --- | --- |
| Chef de projet J-C Martinez | Responsable de la tâche E. DAJAMA |