| Référence du document | cp4acas_prf.doc | version | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Auteurs création | J.C MARTINEZ | Date de création | 18/12/2001 |
| Auteur modification |  | Date de modification |  |

# Bilan technique

## Evaluation du produit ou service

| Fonctions | Niveau de réussite | Raisons | Actions correctives |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensibiliser aux problèmes générés par les arbres | 85 % |  |  |
| Eveiller la curiosité | 90 % |  |  |
| Développer l'esprit citoyen (écologie) | 70 % | Le choix de l’indicateur n’était pas forcément pertinent. | Ne plus utiliser cet indicateur. |
| Développer l'aspect affectif de la relation aux arbres | 90 % |  |  |
| Développer la recherche | 75 % | Le moteur de recherche utilisé n’est pas suffisamment performant. | Doubler le « moteur plein texte » d’un « moteur par indexation » |
| Simplifier l'accès aux recherches | 90 % |  |  |
| Récupérer des données précises | 60 % | Le moteur de recherche utilisé n’est pas suffisamment performant. | Doubler le « moteur plein texte » d’un « moteur par indexation » |
| offrir des contenus pédagogiques | Pas de visibilité | Ce n’est que sur une période de 6 mois que cette fonctionnalité pourra être validée |  |
| Mieux connaître/comprendre l'organisme et sa mission | 90 % |  |  |
| Humaniser l'organisme | 85 % |  |  |
| mise en avant des notions d'utilité et de service public | 100 % |  |  |
| Mettre en valeur les objectifs et leur réalisation | 90 % |  |  |

Au dessus de 80 % un fonction est jugée valide

## Savoir-faire mis en œuvre

| Quoi ? | Qui ? | Equipe | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Développement de jeux en flash pour la partie contenu pédagogique. | S. BIZAD | Graphique | P. BAKOU |

## Difficultés techniques

| Problèmes rencontrés | Solution apportée | Niveau | Proposition corrective |
| --- | --- | --- | --- |
| Remise en cause du story-board | Définition de temps de redéfinition et des acteurs associés | 5 | ? |
| Difficulté de validation des interprétations graphiques des services | Redéfinition avec les différents acteurs concernés | 2 | Il vaut mieux les laisser régler ça en interne et n’avoir qu’un seul interlocuteur. |
| Les données reçues ne sont pas au format numérique | Traitement mais notification au maître d’ouvrage | 4 | ? |
| Demandes supplémentaires | Traitement mais avenant au contrat | 8 |  |
| Découpage trop important des tâches de développement | Pas de solution apportée | 0 | Développement de l’organisation |

# Gestion de projet

## Bilan coûts

| Num | Tâches | Ecarts | Raisons | Solutions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Réunion de lancement de projet | -220 € | Défaut dans la préparation ou dans la gestion de la réunion | A définir avec l’équipe |
| 9 | Maquette "Réalisation technique" | 240 € | Sur-évaluation | A définir avec l’équipe |
| 10 | Maquette "Réalisation graphique" | -320 € | Sous-évaluation | A définir avec l’équipe |
| 11 | Story-Board | -320 € | Problèmes de validation clients | A définir avec l’équipe |
| 12 | Pré-validation interne 2 | 110 € | Sur-évaluation | A définir avec l’équipe |
| 17 | Architecture générale du produit "Réalisation graphique" 1 | -160 € | Problème de communication équipe | A définir avec l’équipe |
| 18 | Pré-validation interne 3 | 180 € | Sur-évaluation | A définir avec l’équipe |
| 22 | Architecture générale du produit "Réalisation graphique" 2 | -160 € | Problème de communication équipe | A définir avec l’équipe |
| 25 | Adaptation des contenus "Textes" | -160 € | Données au format non numérique | A définir avec l’équipe |
| 28 | Pré-validation interne 4 | 180 € | Sur-évaluation | A définir avec l’équipe |
| 31 | Intégration des contenus 2 | 160 € | Sur-évaluation | A définir avec l’équipe |
| 35 | Test utilisateurs | 120 € | Sur-évaluation | A définir avec l’équipe |
| 36 | Corrections | 240 € | Sur-évaluation | A définir avec l’équipe |
| 41 | Revue de projet | 570 € | Sur-évaluation | A définir avec l’équipe |

## Bilan du déroulement du projet

Questions ouvertes posées aux intervenants : quels sont les points positifs et négatifs de la gestion de projet ?