## Gestion p
Gestion de projet
Num | Tâches | Ressources | Coût unitaire (€/hr) | Temps (hr) | Coût (€)
1 | Réunion de lancement de projet | Annabelle CAROUBE | 40 | 2 | 80
1 | Réunion de lancement de projet | David AUGUSTE | 45 | 2 | 90
1 | Réunion de lancement de projet | Françoise LERBE | 40 | 2 | 80
1 | Réunion de lancement de projet | Jean-Christian MARTINEZ | 50 | 2 | 100
1 | Réunion de lancement de projet | Perrine BAKOU | 45 | 2 | 90
6 | Prévalidation interne 1 | Annabelle CAROUBE | 40 | 2 | 80
6 | Prévalidation interne 1 | David AUGUSTE | 45 | 2 | 90
6 | Prévalidation interne 1 | Jean-Christian MARTINEZ | 50 | 2 | 100
6 | Prévalidation interne 1 | Perrine BAKOU | 45 | 2 | 90
8 | Validation comité de pilotage 1 | Jean-Christian MARTINEZ | 50 | 2 | 100
12 | Prévalidation interne 2 | Annabelle CAROUBE | 40 | 2 | 80
12 | Prévalidation interne 2 | David AUGUSTE | 45 | 2 | 90
12 | Prévalidation interne 2 | Françoise LERBE | 40 | 2 | 80
12 | Prévalidation interne 2 | Jean-Christian MARTINEZ | 50 | 2 | 100
12 | Prévalidation interne 2 | Perrine BAKOU | 45 | 2 | 90
14 | Validation comité de pilotage 2 | Jean-Christian MARTINEZ | 50 | 2 | 100
18 | Prévalidation interne 3 | David AUGUSTE | 45 | 2 | 90
18 | Prévalidation interne 3 | Françoise LERBE | 40 | 2 | 80
18 | Prévalidation interne 3 | Jean-Christian MARTINEZ | 50 | 2 | 100
18 | Prévalidation interne 3 | Perrine BAKOU | 45 | 2 | 90
20 | Etat des lieux de réalisation 1 | Jean-Christian MARTINEZ | 50 | 2 | 100
28 | Prévalidation interne 4 | David AUGUSTE | 45 | 2 | 90
28 | Prévalidation interne 4 | Guillaume FLORENT | 40 | 2 | 80
28 | Prévalidation interne 4 | Jean-Christian MARTINEZ | 50 | 2 | 100
28 | Prévalidation interne 4 | Perrine BAKOU | 45 | 2 | 90
30 | Etat des lieux de réalisation 2 | Jean-Christian MARTINEZ | 50 | 2 | 100
32 | Prévalidation interne 5 | David AUGUSTE | 45 | 2 | 90
32 | Prévalidation interne 5 | Jean-Christian MARTINEZ | 50 | 2 | 100
34 | Maquette fonctionnelle | Jean-Christian MARTINEZ | 50 | 2 | 100
37 | Prévalidation interne 6 | David AUGUSTE | 45 | 2 | 90
37 | Prévalidation interne 6 | Jean-Christian MARTINEZ | 50 | 2 | 100
39 | Validation comité de pilotage 3 | Jean-Christian MARTINEZ | 50 | 2 | 100
41 | Revue de projet | Annabelle CAROUBE | 40 | 4 | 160
41 | Revue de projet | Arnaud PRESMAN | 40 | 4 | 160
41 | Revue de projet | Camille PRALOUP | 40 | 4 | 160
41 | Revue de projet | David AUGUSTE | 45 | 4 | 180
41 | Revue de projet | Françoise LERBE | 40 | 4 | 160
41 | Revue de projet | Guillaume FLORENT | 40 | 4 | 160
41 | Revue de projet | Jean-Christian MARTINEZ | 50 | 4 | 200
41 | Revue de projet | Perrine BAKOU | 45 | 4 | 180
41 | Revue de projet | Sandrine BIZAD | 40 | 4 | 160
|  |  | TOTAL | 100 | 4460

## dev
Développement
Num | Tâches | Ressources | Coût unitaire (€/hr) | Temps (hr) | Coût (€)
4 | Cahier des charges techniques | David AUGUSTE | 45 | 8 | 360
9 | Maquette "Réalisation technique" | Arnaud PRESMAN | 40 | 4 | 160
9 | Maquette "Réalisation technique" | Guillaume FLORENT | 40 | 4 | 160
16 | Archi géné du prod "Réal technique" 1 | Arnaud PRESMAN | 40 | 8 | 320
16 | Archi géné du prod "Réal technique" 1 | Guillaume FLORENT | 40 | 8 | 320
21 | Archi géné du prod "Réal technique" 2 | Arnaud PRESMAN | 40 | 8 | 320
21 | Archi géné du prod "Réal technique" 2 | Guillaume FLORENT | 40 | 8 | 320
23 | Réal du module de recherche | Arnaud PRESMAN | 40 | 8 | 320
24 | Adaptation des contenus "informatiques" | Arnaud PRESMAN | 40 | 4 | 160
24 | Adaptation des contenus "informatiques" | Guillaume FLORENT | 40 | 4 | 160
27 | Intégration des contenus 1 | Arnaud PRESMAN | 40 | 12 | 480
31 | Intégration des contenus 2 | Arnaud PRESMAN | 40 | 12 | 480
31 | Intégration des contenus 2 | Guillaume FLORENT | 40 | 12 | 480
36 | Corrections | Arnaud PRESMAN | 40 | 8 | 320
36 | Corrections | Guillaume FLORENT | 40 | 8 | 320
40 | Mise en ligne & référencement | Guillaume FLORENT | 40 | 4 | 160
|  |  | TOTAL | 120 | 4840

## graph
Graphisme
Num | Tâches | Ressources | Coût unitaire (€/hr) | Temps (hr) | Coût (€)
5 | Charte graphique | Perrine BAKOU | 45 | 8 | 360
10 | Maquette "Réalisation graphique" | Camille PRALOUP | 40 | 4 | 160
10 | Maquette "Réalisation graphique" | Sandrine BIZAD | 40 | 4 | 160
17 | Archi géné du prod "Réal graphique" 1 | Camille PRALOUP | 40 | 8 | 320
17 | Archi géné du prod "Réal graphique" 1 | Sandrine BIZAD | 40 | 8 | 320
22 | Archi géné du prod "Réal graphique" 2 | Camille PRALOUP | 40 | 8 | 320
22 | Archi géné du prod "Réal graphique" 2 | Sandrine BIZAD | 40 | 8 | 320
26 | Adaptation des contenus "images" | Camille PRALOUP | 40 | 4 | 160
26 | Adaptation des contenus "images" | Sandrine BIZAD | 40 | 4 | 160
|  |  | TOTAL | 56 | 2280

## ec_ergo
Ecriture/ergonomie
Num | Tâches | Ressources | Coût unitaire (€/hr) | Temps (hr) | Coût (€)
25 | Adaptation des contenus "Textes" | Françoise LERBE | 40 | 16 | 640
3 | Charte ergonomique | Annabelle CAROUBE | 40 | 8 | 320
11 | Story-Board | Annabelle CAROUBE | 40 | 8 | 320
11 | Story-Board | Françoise LERBE | 40 | 8 | 320
|  |  | TOTAL | 40 | 1600

## div
Divers
Num | Tâches | Ressources | Coût unitaire (€/hr) | Temps (hr) | Coût (€)
2 | Récup doc de com | Jean-Christian MARTINEZ | 50 | 0 | 0
7 | Déplacement | Déplacement | 100 |  | 100
13 | Déplacement | Déplacement | 100 |  | 100
15 | Réception contenu | Jean-Christian MARTINEZ |  | 0 | 0
19 | Déplacement | Déplacement | 100 |  | 100
29 | Déplacement | Déplacement | 100 |  | 100
33 | Déplacement | Déplacement | 100 |  | 100
35 | Test utilisateurs | Jean-Christian MARTINEZ | 10 | 25 | 250
38 | Déplacement | Déplacement | 100 |  | 100
|  |  | TOTAL | 25 | 850

## Géné
Num | Tâches | Responsable | Quantité (heure/homme) | Coût global (€)
1 | Réunion de lancement de projet | J-C Martinez | 10 | 440
2 | Récupération des documents de communication de l'OGPAF | J-C Martinez | 0 | 0
3 | Charte ergonomique | A. Caroube | 8 | 320
4 | Cahier des charges techniques | D. Auguste | 8 | 360
5 | Charte graphique | P. Bakou | 8 | 360
6 | Prévalidation interne 1 | J-C Martinez | 8 | 360
7 | Déplacement | J-C Martinez | 1 | 100
8 | Validation comité de pilotage 1 | J-C Martinez | 2 | 100
9 | Maquette "Réalisation technique" | D. Auguste | 8 | 320
10 | Maquette "Réalisation graphique" | P. Bakou | 8 | 320
11 | Story-Board | J-C Martinez | 16 | 640
12 | Prévalidation interne 2 | J-C Martinez | 10 | 440
13 | Déplacement | J-C Martinez | 1 | 100
14 | Validation comité de pilotage 2 | J-C Martinez | 2 | 100
15 | Réception contenu | J-C Martinez | 0 | 0
16 | Architecture générale du produit "Réalisation technique" 1 | D. Auguste | 16 | 640
17 | Architecture générale du produit "Réalisation graphique" 1 | P. Bakou | 16 | 640
18 | Prévalidation interne 3 | J-C Martinez | 8 | 360
19 | Déplacement |  | 1 | 100
20 | Etat des lieux de réalisation 1 | J-C Martinez | 2 | 100
21 | Architecture générale du produit "Réalisation technique" 2 | D. Auguste | 16 | 640
22 | Architecture générale du produit "Réalisation graphique" 2 | P. Bakou | 16 | 640
23 | Réalisation du module de recherche | D. Auguste | 8 | 320
24 | Adaptation des contenus "informatiques" | D. Auguste | 8 | 320
25 | Adaptation des contenus "Textes" | F. Lerbe | 16 | 640
26 | Adaptation des contenus "images" | P. Bakou | 8 | 320
27 | Intégration des contenus 1 | D. Auguste | 12 | 480
28 | Prévalidation interne 4 | J-C Martinez | 8 | 360
29 | Déplacement | J-C Martinez | 1 | 100
30 | Etat des lieux de réalisation 2 | J-C Martinez | 2 | 100
31 | Intégration des contenus 2 | D. Auguste | 24 | 960
32 | Prévalidation interne 5 | J-C Martinez | 4 | 190
33 | Déplacement | J-C Martinez | 1 | 100
34 | Maquette fonctionnelle | J-C Martinez | 2 | 100
35 | Test utilisateurs | J-C Martinez | 25 | 250
36 | Corrections | J-C Martinez | 16 | 640
37 | Prévalidation interne 6 | J-C Martinez | 4 | 190
38 | Déplacement | J-C Martinez | 1 | 100
39 | Validation comité de pilotage 3 | J-C Martinez | 2 | 100
40 | Mise en ligne & référencement | D. Auguste | 4 | 160
41 | Revue de projet | J-C Martinez | 36 | 1520
|  | TOTAL | 347 | 14030