| Référence du document | cp3bcas_pdn.doc | version | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Auteurs création | J.C. MARTINEZ | Date de création | 06/12/2001 |
| Auteur modification |  | Date de modification |  |

# Définition du problème

Avenant au contrat (provision de temps et de budget)

# évaluation de la négociation

## Intervenant

### Objectif optimal

Temps : 15 jours

Budget : 4 000 €

### Point de non-retour

Temps : 5 jours

Budget : 1 800 €

### Argumentaire

Demandes techniques supplémentaires (moteur de recherche)

Evaluation : 2 jours

Retard dans la livraison de contenu OGPAF

Temps perdu : 5 jours

Difficulté de validation graphique par le comité de pilotage

Temps perdu : 3 jours

Si un délai ne nous est pas accordé la qualité du produit risque d’en pâtir.

## Interlocuteur

### Objectif optimal

Temps : 0 jours

Budget : 0 €

### Point de non-retour

Temps : 7 jours

Budget : 2 500 €

### Argumentaire

#### Temps

La communication autour du lancement du projet est en cours de réalisation.

#### Budget

ARTWEB est responsable de la mauvaise évaluation des contraintes.

# Solutions envisagées

Livraison le 26 février.

Rallonge budgétaire : 2 000 €